PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Trần Tùng DƯơng | Mã sinh viên | B25DTCN237 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT03 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-01 | Là nhân viên điều hành, tôi muốn thêm mới thông tin nhân viên thu gom vào hệ thống, để phân công ca làm việc chính xác |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-02 | Là nhân viên điều hành, tôi muốn tạo lộ trình thu gom rác tự động, để nhân viên di chuyển đúng tuyến đường |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Large / Small | gộp chung 3 tính năng lớn vào một thẻ duy nhất, không thể hoàn thành trong một Sprint ngắn |
| Testable | Mục đích "để làm việc tốt hơn" quá chung chung và không có tiêu chí đo lường rõ ràng để đội QA nghiệm thu |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom hằng ngày, để biết tuyến đường cần thực hiện |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống tự động chấm điểm đánh giá hoàn thành ca, để biết kết quả công việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Bắt buộc phải có nhân viên thu gom trong hệ thống thì mới có thể bắt đầu vận hành các tính năng cốt lõi của MVP |
| US-02 | Must Have | Tạo và phân công lộ trình thu gom là nghiệp vụ trọng tâm hàng đầu tập trung cho quy trình cơ bản của hệ thống RikkeiGreen |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập và được phân công phiếu lộ trình hợp lệ LT-001 | A mở xem chi tiết phiếu lộ trình LT-001 | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết lộ trình gồm danh sách các điểm thu gom, thời gian và trạng thái ca |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Bạn không có quyền truy cập phiếu lộ trình này" và từ chối hiển thị chi tiết nội dung |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Acceptance Criteria áp dụng cục bộ cho một User Story cụ thể, định nghĩa các điều kiện nghiệp vụ để nghiệm thu tính năng đó; trong khi Definition of Done áp dụng toàn cục cho tất cả các Product Backlog Item trong dự án nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật chung

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 2 | Chức năng thêm mới nhân viên đơn giản, ít logic phức tạp, khối lượng dữ liệu nhỏ |
| US-02 | 5 | Logic tạo và phân công lộ trình tự động có độ phức tạp cao hơn, liên quan đến thuật toán và xử lý dữ liệu không gian/địa điểm |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội cần dừng lại để thảo luận. Người chơi thẻ thấp nhất và thẻ cao nhất trình bày lý do, góc nhìn kỹ thuật và các rủi ro mà họ lường trước. Sau đó, cả đội sẽ tiến hành bỏ phiếu lại để đạt được sự đồng thuận chung

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23+25+24)/3 = 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity: 6*10 = 60 Capacity Sprint 4: 60 - 5 = 55 Số SP đội nên cam kết: 24 * 55/60 = 22 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Tổng SP: 21 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện phân hệ ứng dụng cốt lõi cho nhân viên thu gom, cho phép đăng nhập bảo mật, nhận thông báo phân công ca, xem chi tiết lộ trình và tra cứu bản đồ các thùng rác |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện (UI/UX) màn hình chi tiết phiếu lộ trình | UI/UX | 6 giờ |
| Viết API Backend truy vấn thông tin chi tiết phiếu lộ trình và phân quyền | Development | 10 giờ |
| Viết Test Case và kiểm thử luồng hiển thị thành công / lỗi phân quyền | Testing | 6 giờ |
| Tổng giờ công |  | 22 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | - Lý tưởng: 15 SP. - Thực tế: 22 SP. - Chênh lệch: 22 - 15 = 7 SP - Kết luận: Đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | - Dấu hiệu bất thường: Từ ngày 0 đến ngày 2, đường thực tế đi ngang phẳng lì, không có Story Point nào được hoàn thành - Rủi ro: Dồn việc sang giai đoạn cuối Sprint, dẫn đến nguy cơ quá tải, giảm chất lượng kiểm thử và có thể thất bại trong việc hoàn thành Sprint Goal |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Product Owner ghi nhận đề nghị thêm tính năng vào Product Backlog, sau đó tiến hành phân tích giá trị nghiệp vụ, đánh giá mức độ ưu tiên cùng các hạng mục khác để sắp xếp đưa vào các Sprint tiếp theo (hoặc Release sau) chứ không nhận làm ngay trong Sprint hiện tại